# Tidsplan

Projekt: NovaTech Solutions
Arbejdstid: 07:30-15:00
Pause: 11:30-12:00

| Dag | Varighed | Opgave | Faktisk tid |
| --- | --- | --- | --- |
| Dag 1 | 2,5 timer | Installation af Windows Server 2025, partitionering (C: og D:) | 1,5 timer |
| Dag 1 | 1,5 timer | Installation af Windows 11 på klient og installation af drivere | 2 timer |
| Dag 1 | 3 timer | Opdatering af begge systemer, installation af nødvendige programmer og kontrol af installationerne | 6 timer |
| Dag 2 | 2 timer | Konfiguration af Server (statisk IP, computernavn og grundlæggende indstillinger) | 2 timer |
| Dag 2 | 2 timer | Installation af Active Directory Domain Services og DNS | 1 time |
| Dag 2 | 2 timer | Oprettelse af domæne og test af domæneserver | 2 timer |
| Dag 2 | 2 timer | Router og switch konfiguration | 3 timer |
| Dag 3 | 2 timer | Installation og konfiguration af DHCP | 1 time |
| Dag 3 | 2 timer | Tilslutning af klient til domænet | 30 minuter |
| Dag 3 | 3 timer | Test af netværk, DNS og DHCP | 1 time |
| Dag 4 | 2 timer | Oprettelse af OU'er, brugere og grupper | 1,5 timer |
| Dag 4 | 2 timer | Oprettelse af fælles-, gruppe- og personlige mapper | 30 minuter |
| Dag 4 | 3 timer | Konfiguration af Share- og NTFS-rettigheder | 3 timer |
| Dag 5 | 2 timer | Konfiguration af Group Policy (GPO) | 30 minuter |
| Dag 5 | 2 timer | Oprettelse af logon-script og netværksdrev | 7 timer |
| Dag 5 | 3 timer | Oprettelse af logoff-script og backup | 6 timer |
| Dag 6 | 2 timer | Installation af File Server | 15 minuter |
| Dag 6 | 2 timer | Installation af IIS Web Server | 30 minuter |
| Dag 6 | 3 timer | Installation og konfiguration af VPN | 4 timer |
| Dag 7 | 2 timer | Installation af antivirus og sikkerhedsindstillinger | 2 timer |
| Dag 7 | 2 timer | Konfiguration af miljøvariabler og systemoptimering | 30 minuter |
| Dag 7 | 3 timer | Test af sikkerhed, backup og dataintegritet | 1 time |
| Dag 8 | 2 timer | Fejlfinding og rettelser | 5 timer |
| Dag 8 | 3 timer | Dokumentation med skærmbilleder | ------- |
| Dag 9 | 2 timer | Endelig test af hele løsningen | -------- |
| Dag 9 | 2 timer | Kontrol af alle projektkrav | 1 time |
| Dag 9 | 3 timer | Færdiggørelse af rapport og klargøring til aflevering | -------- |